План подготовки к отопительному сезону 2026-2027гг.

ООО «Буревестник»

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

• приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;

• приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115;

• Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

В отопительные периоды 2022-2023 гг., 2023-2024 гг., 2024-2025 гг., работа основного и вспомогательного энергооборудования предприятия осуществлялась в соответствии с установленными схемными, режимными и погодными условиями функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования.

Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

|  | продолжительность отопительного периода | дни |
| --- | --- | --- |
|  | 2022-2023 | 28.09.22-26.04.23 |
|  | 2023-2024 | 11.10.23-26.04.24 |
|  | 2024-2025 | 15.10.24-07.05.25 |
|  | средняя температура наружного воздуха отопительного периода | с |
|  | 2022-2023 | -1,0 |
|  | 2023-2024 | -1,6 |
|  | 2024-2025 | 0 |
|  | объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии прибора учета) | Гкал |
|  | 2022-2023 | 24,235 |
|  | 2023-2024 | 23,698 |
|  | 2024-2025 | 19,276 |
|  | Случаи размораживания внутренней системы отопления | кол-во |
|  | 2022-2023 | 0 |
|  | 2023-2024 | 0 |
|  | 2024-2025 | 0 |
|  | случаи аварий / дефектов внутренней системы отопления | кол-во |
|  | 2022-2023 | 0 |
|  | 2023-2024 | 0 |
|  | 2024-2025 | 0 |
|  | особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период |  |
|  | Случаи перерывов в поставке теплоносителя | кол-во |
|  | 2022-2023 | 0 |
|  | 2023-2024 | 0 |
|  | 2024-2025 | 0 |
|  | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии | кол-во |
|  | 2022-2023 | 0 |
|  | 2023-2024 | 0 |
|  | 2024-2025 | 0 |
|  | случаи снижения температурного режима тепловой энергии | кол-во |
|  | 2022-2023 | 0 |
|  | 2023-2024 | 0 |
|  | 2024-2025 | 0 |
|  | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления | кол-во |
|  | 2022-2023 | 0 |
|  | 2023-2024 | 0 |
|  | 2024-2025 | 0 |

Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

|  | наименование мероприятий, работ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остановка системы отопления. Перекрытие головных вводов ЦТП 0402/012 стр. 6; 0408/009 стр. 38; 0408/077 стр. 32 | май |
|  | Перекрытие головных вводов в ТП строений. | май |
|  | Опрессовка разводящих теплотрасс на промплощадке 12 атм | май- июнь |
|  | Опрессовка головных вводов ЦТП 0402/012 стр. 6; 0408/009 стр. 38; 0408/077 стр. 32 | июнь |
|  | Замена манометров в ЦТП и строениях. | май -июнь |
|  | Опрессовка ЦТП 0412/012 стр. 6; 0408/009 стр. 38; 0408/077 стр. 32 | июнь июль |
|  | Устранение возможных участков разгерметизации трубопроводов после опрессовки. | июнь- июль |
|  | Сдача представителю ПАО «МОЭК» опрессовки головных вводов и ЦТП 0412/012 стр. 6; 0408/009 стр. 38; 0408/077 стр. 32, разводящих теплотрасс. | июль |
|  | Проведение подготовки к опрессовке строений. Опрессовка строений. | июль |
|  | Устранение разгерметизации труб и отопительных приборов в строениях. Замена запорной арматуры. | июль- август |
|  | Сдача представителю ПАО «МОЭК» опрессовки строений. | август |
|  | Промывка трубопроводов теплоснабжения (теплотрасс, систем отопления строений). | август |
|  | Заполнение теплосетевой водой систем отопления (ЦТП, теплотрасс, строений). | август |
|  | Взятие проб воды на хим анализ в лаборатории ПАО «МОЭК». | август |

Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

| № | перечень документов | срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | до 30.08.2025 |
| 2 | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения | до 20.08.2025 |
| 3 | Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности | до 20.08.2025 |
| 4 | получение паспорта готовности к отопительному периоду | до 15.09.2025 |

Подготовка к отопительному периоду  ремонт теплотрассы

| № | перечень мероприятий | срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоизоляция труб отопления ДУ 50 со стр.7 до проходной 1-я Владимирская | до 30.08.2025 |
| 2 | Замена труб отопления в цеху с частичной теплоизоляцией | до 30.08.2025 |
| 3 | Замена труб отопления Ду 200 на Ду 250 на эстакаде с теплоизоляцией | до 30.08.2025 |